## Cover
TEST PLAN
Project Name | Sendo Payment System |  |  | Reviewer | Đỗ Quang Huy
Project Code | SEN-PMT |  |  | Review date | 2024-10-30
Creator | Đỗ Quang Huy |  |  | Approver | Đỗ Quang Huy
Version | v1.0 |  |  | Approval Date | 2024-10-31
Record of change
Effective Date | Version | Change Item | A, D, M | Change description
2024-10-26 | v1.0 | Initial | A
Index
Sheet Name | Description |  |  |  | Note
Cover | Title page
Test Policy | Chính sách chung cho quá trình kiểm thử, thiết kế trường hợp kiểm thử, dữ liệu kiểm thử Danh sách yêu cầu cần kiểm thử/không kiểm thử Tiêu chí kết thúc cho quá trình kiểm thử Tiêu chí tạm dừng và yêu cầu tiếp tục
Test Management | Phạm vi kiểm thử (Test Scope): Kiểm thử chức năng thanh toán bao gồm xác minh đơn hàng, xác nhận thanh toán, và theo dõi đơn hàng. Kết quả mong muốn (Deliverable): Báo cáo kiểm thử với thông tin chi tiết về các lỗi, mức độ ưu tiên và trạng thái của từng lỗi. Phương pháp quản lý (Management Method): Sử dụng công cụ quản lý như JIRA để theo dõi và quản lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm thử. Rủi ro (Risk): Nguy cơ hệ thống bị tắc nghẽn khi có lượng truy cập lớn, rủi ro về bảo mật thông tin thanh toán. Giả định (Assumption): Hệ thống và môi trường kiểm thử sẽ hoạt động ổn định trong suốt quá trình kiểm thử. Kế hoạch đào tạo (Training Plan): Đào tạo nhóm kiểm thử về cách sử dụng công cụ kiểm thử và các kịch bản kiểm thử đặc biệt cho hệ thống thanh toán.
Test Strategy | Xác định cấp độ kiểm thử, loại kiểm thử, môi trường kiểm thử, dữ liệu kiểm thử và môi trường cho kiểm thử
Master Schedule | Giới thiệu và xác định nhóm, lịch trình tổng thể cho kiểm thử.
Appendix | Mô tả và định nghĩa chi tiết về cấp độ kiểm thử, loại hình và kỹ thuật. Danh sách các thuật ngữ và định nghĩa/giải thích.
Reference Document
Name |  |  |  | Version | Note
Sendo_Payment_SRS_v1.0 |  |  |  | 0.5 | SRS document
Note on E10: ====== ID#AAAAHNbKGmo (2020-11-08 05:44:12) - A: Added - D: Deleted - M: Modified

## Test Policy
Test Policy
Test process policy
Description of policies of testing process.
| # | Description | Responsibility | Note
| 1 | Đảm bảo quy trình kiểm thử tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra. | Nhóm kiểm thử | Áp dụng cho mọi giai đoạn kiểm thử
| 2 | Đánh giá và phê duyệt các tài liệu kiểm thử trước khi thực hiện. | Trưởng nhóm kiểm thử | Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của tài liệu
Test case design policy
Description of policies of test case design.
| # | Items | Note
| 1 | Thiết kế các trường hợp kiểm thử dựa trên yêu cầu SRS | Đảm bảo bao phủ đầy đủ các yêu cầu của hệ thống
| 2 | Tạo dữ liệu kiểm thử cho từng trường hợp kiểm thử | Đảm bảo tính đa dạng và đại diện cho dữ liệu đầu vào
Quality metric
Description of target
| # | Items | Target | Note
| 1 | Tỷ lệ hoàn thành kiểm thử | >= 90% | Đảm bảo hầu hết các trường hợp kiểm thử đều được thực hiện
| 2 | Tỷ lệ lỗi nghiêm trọng | < 5% | Giảm thiểu lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến hệ thống
Pass/Fail Criteria
The conditions that the testing must satisfy to end test.
| # | Criteria | Priority | Note
| 1 | 80% của các trường hợp kiểm thử hoàn thành | Cao | Thực hiện các trường hợp kiểm thử ưu tiên cao trước, sau đó tăng dần
| 2 | Bao phủ thành công các chức năng >= 80% | Trung bình
| 3 | Phần mềm đúng theo tài liệu yêu cầu (SRS) | Cao
Suspension Criteria and Resumption Requirements
Specify when to pause in a series of tests and requirements for resumption of test activities.
| # | Suspension Criteria | Note
| 1 | Khi có lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến quá trình kiểm thử | Tạm dừng để sửa lỗi trước khi tiếp tục kiểm thử
| 2 | Kỳ nghỉ đặc biệt làm gián đoạn cả phát triển và kiểm thử | Nghỉ Tết
| 3 | Nếu có vấn đề về mạng hoặc phần cứng trong tổ chức | Tạm dừng cho đến khi vấn đề được giải quyết
| 4 | Nếu có nhiều yêu cầu chờ từ nhóm phát triển | Đợi nhóm phát triển xử lý các yêu cầu
| # | Resumption Requirements | Note
| 1 | Khi vấn đề cụ thể đã được giải quyết và xác minh

## Test Management
Test Management
Test Scope
Listing of test items in test process.
# | Items | Description |  | Responsibility | Note
1 | Tạo kế hoạch kiểm thử | Xây dựng kế hoạch kiểm thử |  | Leader / Testers
2 | Tạo thiết kế kiểm thử | Thiết kế các chiến lược và trường hợp kiểm thử |  | Tester
3 | Tạo các trường hợp kiểm thử | Tạo các trường hợp kiểm thử cụ thể |  | Tester
4 | Tạo dữ liệu kiểm thử | Tạo dữ liệu kiểm thử |  | Teseter
5 | Thực hiện kiểm thử hệ thống | Thực hiện kiểm thử hệ thống |  | Teseter
6 | Danh sách lỗi | Tổng hợp danh sách lỗi |  | Teseter
7 | Tạo báo cáo kiểm thử | Tạo báo cáo kiểm thử |  | Leader / Testers
Deliverables
Listing of documents will be delivered of test process.
# | Deliverables | Delivered date | Delivered by | Delivered to | Note
1 | Kế hoạch kiểm thử | 2024-12-31 | Test leader | Test manager, Team
2 | Các trường hợp kiểm thử | 2024-12-31 | Test leader | Test manager, Team
3 | Nhật ký lỗi | 2024-12-31 | Test leader | Test manager, Team
4 | Báo cáo kiểm thử | 2024-12-31 | Test leader | Test manager, Team
Management method
Describe the management method of test process.
# | Object | Method |  |  | Note
1 | Lỗi | Sử dụng công cụ theo dõi lỗi, ví dụ: JIRA hoặc Excel |  |  | Linh hoạt và dễ thích ứng
2 | Báo Cáo Kiểm Thử | Báo cáo thường xuyên và cập nhật hàng ngày |  |  | Theo dõi và xử lý lỗi hiệu quả
3 | Tài Liệu Kiểm Thử | Tổ chức lưu trữ và chia sẻ trên hệ thống quản lý tài liệu |  |  | Giám sát tiến độ kiểm thử
Risks
Listing of all risks of test process and action to mitigate the risk and do if risk become reality.
# | Condition |  | Mitigation |  | Contingency
1 | Thành viên thiếu kinh nghiệm trong kiểm thử phần mềm |  | Tổ chức khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng cho các thành viên |  | 1. Liên hệ với tổ chức đào tạo 2. Tham gia đào tạo 3. Kiểm tra chất lượng
2 | Đội phát triển thay đổi mã nguồn làm dừng quá trình kiểm thử |  | Chấp nhận rủi ro này |  | Liên lạc với nhóm phát triển
3 | Lịch trình dự án quá gấp, khó hoàn thành kịp thời gian |  | Đặt mức ưu tiên cho mỗi trường hợp kiểm thử và thực hiện các trường hợp có ưu tiên cao nhất |  | 1. Xác định mức độ ưu tiên 2. Thực hiện theo ưu tiên
4 | Thành viên hiểu nhầm yêu cầu |  | Tổ chức buổi họp để phân tích yêu cầu trước khi bắt đầu kiểm thử |  | 1. Tổ chức buổi họp 2. Phân tích yêu cầu
5 | Thành viên làm việc không hiệu quả sau kỳ nghỉ Tết |  | Chấp nhận rủi ro |  | Tăng giờ làm để bù đắp tiến độ
Assumption
Listing of all assumption of test process.
# | Type | Description
1 | Hệ Thống | Hệ thống sẽ được chuẩn bị đầy đủ để thực hiện kiểm thử
2 | Dữ Liệu | Dữ liệu kiểm thử sẽ sẵn sàng trước khi bắt đầu quá trình kiểm thử
Training Plan
Plan training for test team.
# | Training Topic | Description |  | Responsibility | Start Date | End Date
1 | Đào tạo cơ bản về kiểm thử phần mềm | Đào tạo về cách thiết kế và tối ưu hóa trường hợp kiểm thử |  | Test Leader
2 | Sử dụng công cụ JIRA | Sử dụng công cụ JIRA để theo dõi và quản lý lỗi |  | Test Leader
3 | Quy trình kiểm thử và báo cáo lỗi | Giới thiệu về quy trình làm việc Agile trong kiểm thử |  | Agile Coach
Note on E32: ====== ID#AAAAHNbKGmc (2020-11-08 05:44:12) steps keep a risk from occurring or driving its impact to an acceptance level
Note on G32: ====== ID#AAAAHNbKGmk (2020-11-08 05:44:12) steps would have to be done if the risk were to become reality
Note on B41: ====== ID#AAAAHNbKGmY It can be (2020-11-08 05:44:12) - Requirement - Test Products - Test environment - Test tools ...

## Test Strategy
Test Strategy
Test Objective:
To ensure doesn’t contain serious bugs before release to customer, to confirm that the system has met the requirements
Test stages & techniques
Listing of all test stages of project, and test techniques must be done of every test stages.
Test stage | Unit testing | Integration Testing | System Testing | User acceptance testing
Test techniques
Kiểm Thử Hộp Trắng | x | x
Kiểm Thử Hộp Đen |  | x | x | x
Responsibility | Developer | Tester | Tester | Tester
Requirements to be tested
Listing of what is to be tested from the USERS viewpoint of what the system does.
Feature/Function |  | Document which is testing base on |  |  | Note
Tất cả các chức năng của hệ thống thanh toán Sendo, được mô tả trong tài liệu thiết kế hệ thống, kiểm thử theo thứ tự ưu tiên |  | Sendo_Payment_SRS_v1.0 |  |  | Kiểm thử các tính năng ưu tiên cao nhất trước
Test environment
Listing of environments use in test process.
Type | Environment |  |  |  | Note
Phần Cứng | Máy tính xách tay, Máy tính bảng, Điện thoại thông minh |  |  |  | Tiêu chuẩn Sendo
Hệ Điều Hành | Windows 10 64-bit, macOS 10.14.5, Android 6.0 trở lên Mac10.14.5 Android 6.0 or higher
Phần Mềm | Chrome (v90.0+), Firefox (v88.0+), Edge (v89.0+)
Cơ Sở Dữ Liệu | PostgreSQL, Redis
Trình Duyệt | Chrome, Firefox, Safari
Cấu Hình Mạng | Mạng LAN, Wi-Fi
Note on G10: ====== ID#AAAAHNbKGmg (2020-11-08 05:44:12) - manual - test tool …

## Master Schedule
Master Schedule
Project Team
Listing of all workers join the testing process
# | Worker / Doer | Position | Responsibilities
1 | Đỗ Quang Huy | Tester | Create test plan Execute test and log bugs Create test design Create test case Evaluting exit criteria & Test report Review
Master Schedule
# | Item | Start Date | End Date
1 | Create test plan | 2024-10-26 | 2024-10-27
2 | Create test design | 2024-10-27 | 2024-10-27
3 | Create test case | 2024-10-27 | 2024-10-29
4 | Execute test and log bugs | 2024-10-29 | 30/10/2024
5 | Evaluting exit criteria & Test report | 2024-10-30 | 30/10/2024
6 | Review | 30/10/2024 | 2024-10-31
| Task | Start day from 26/10/2024 | Duration
| Create test plan | 0 | 1
| Create test design | 1 | 0
| Create test case | 1 | 2
| Execute test and log bugs | 3 | 1
| Evaluting exit criteria & Test report | 4 | 0
| Review | 4 | 1

## Detail Schedule
# | Item | Responsibilities | October
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Create test plan | Quang Huy | bar: October 26 to October 27
2 | Create test design | Quang Huy | bar: October 27
2.1 | Tóm tắt đơn hàng -> Hiển thị danh sách sản phẩm -> Hiển thị chi tiết sản phẩm | Quang Huy
2.1 | Tóm tắt đơn hàng -> Hiển thị danh sách sản phẩm -> Hiển thị tổng chi phí | Quang Huy
2.2 | Địa chỉ nhận hàng -> Chọn địa chỉ nhận hàng -> Chọn địa chỉ đã lưu | Quang Huy
2.2 | Địa chỉ nhận hàng -> Chọn địa chỉ nhận hàng -> Thêm địa chỉ mới | Quang Huy
2.2 | Địa chỉ nhận hàng -> Chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ -> Chỉnh sửa địa chỉ | Quang Huy
2.3 | Phương thức giao hàng -> Chọn phương thức giao hàng -> Giao hàng tiêu chuẩn | Quang Huy
2.3 | Phương thức giao hàng -> Chọn phương thức giao hàng -> Giao hàng nhanh | Quang Huy
2.3 | Phương thức giao hàng -> Chọn phương thức giao hàng -> Hiển thị chi phí và thời gian | Quang Huy
2.3 | Phương thức giao hàng -> Chọn thời gian giao hàng cụ thể -> Thời gian trong phạm vi hỗ trợ | Quang Huy
2.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> COD | Quang Huy
2.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> Ví MoMo | Quang Huy
2.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> ZaloPay | Quang Huy
2.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> VNPAY | Quang Huy
2.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> SenPay | Quang Huy
2.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> Thẻ tín dụng/ghi nợ | Quang Huy
2.4 | Phương thức thanh toán -> Liên kết ví điện tử -> Liên kết ví với tài khoản | Quang Huy
2.4 | Phương thức thanh toán -> Thanh toán trả sau -> Thanh toán trả sau | Quang Huy
2.5 | Mã giảm giá và khuyến mãi -> Nhập mã giảm giá -> Nhập mã hợp lệ | Quang Huy
2.5 | Mã giảm giá và khuyến mãi -> Nhập mã giảm giá -> Nhập mã không hợp lệ | Quang Huy
2.5 | Mã giảm giá và khuyến mãi -> Chọn mã khuyến mãi khả dụng -> Chọn mã từ danh sách khả dụng | Quang Huy
2.6 | Xác nhận và theo dõi đơn hàng -> Theo dõi tình trạng đơn hàng -> Nhận thông báo qua email/ứng dụng | Quang Huy
2.6 | Xác nhận và theo dõi đơn hàng -> Nhận thông báo xác nhận -> Hiển thị thông tin giao hàng | Quang Huy
2.7 | Xử lý thanh toán -> Xử lý giao dịch thanh toán -> Tích hợp với cổng thanh toán | Quang Huy
2.7 | Xử lý thanh toán -> Xử lý giao dịch thanh toán -> Chuyển hướng tới ví điện tử | Quang Huy
2.7 | Xử lý thanh toán -> Thanh toán khi nhận hàng (COD) -> Lưu và xác nhận đơn hàng | Quang Huy
3 | Create test case | Quang Huy | bar: October 27 to October 29
3.1 | Tóm tắt đơn hàng -> Hiển thị danh sách sản phẩm -> Hiển thị chi tiết sản phẩm | Quang Huy | bar: October 27
3.1 | Tóm tắt đơn hàng -> Hiển thị danh sách sản phẩm -> Hiển thị tổng chi phí | Quang Huy | bar: October 27
3.2 | Địa chỉ nhận hàng -> Chọn địa chỉ nhận hàng -> Chọn địa chỉ đã lưu | Quang Huy | bar: October 27
3.2 | Địa chỉ nhận hàng -> Chọn địa chỉ nhận hàng -> Thêm địa chỉ mới | Quang Huy | bar: October 27
3.2 | Địa chỉ nhận hàng -> Chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ -> Chỉnh sửa địa chỉ | Quang Huy | bar: October 27
3.3 | Phương thức giao hàng -> Chọn phương thức giao hàng -> Giao hàng tiêu chuẩn | Quang Huy | bar: October 27
3.3 | Phương thức giao hàng -> Chọn phương thức giao hàng -> Giao hàng nhanh | Quang Huy | bar: October 27
3.3 | Phương thức giao hàng -> Chọn phương thức giao hàng -> Hiển thị chi phí và thời gian | Quang Huy | bar: October 27
3.3 | Phương thức giao hàng -> Chọn thời gian giao hàng cụ thể -> Thời gian trong phạm vi hỗ trợ | Quang Huy | bar: October 27
3.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> COD | Quang Huy | bar: October 28
3.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> Ví MoMo | Quang Huy | bar: October 28
3.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> ZaloPay | Quang Huy | bar: October 28
3.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> VNPAY | Quang Huy | bar: October 28
3.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> SenPay | Quang Huy | bar: October 28
3.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> Thẻ tín dụng/ghi nợ | Quang Huy | bar: October 28
3.4 | Phương thức thanh toán -> Liên kết ví điện tử -> Liên kết ví với tài khoản | Quang Huy | bar: October 28
3.4 | Phương thức thanh toán -> Thanh toán trả sau -> Thanh toán trả sau | Quang Huy | bar: October 28
3.5 | Mã giảm giá và khuyến mãi -> Nhập mã giảm giá -> Nhập mã hợp lệ | Quang Huy | bar: October 28
3.5 | Mã giảm giá và khuyến mãi -> Nhập mã giảm giá -> Nhập mã không hợp lệ | Quang Huy | bar: October 28
3.5 | Mã giảm giá và khuyến mãi -> Chọn mã khuyến mãi khả dụng -> Chọn mã từ danh sách khả dụng | Quang Huy | bar: October 28
3.6 | Xác nhận và theo dõi đơn hàng -> Theo dõi tình trạng đơn hàng -> Nhận thông báo qua email/ứng dụng | Quang Huy | bar: October 29
3.6 | Xác nhận và theo dõi đơn hàng -> Nhận thông báo xác nhận -> Hiển thị thông tin giao hàng | Quang Huy | bar: October 29
3.7 | Xử lý thanh toán -> Xử lý giao dịch thanh toán -> Tích hợp với cổng thanh toán | Quang Huy | bar: October 29
3.7 | Xử lý thanh toán -> Xử lý giao dịch thanh toán -> Chuyển hướng tới ví điện tử | Quang Huy | bar: October 29
3.7 | Xử lý thanh toán -> Thanh toán khi nhận hàng (COD) -> Lưu và xác nhận đơn hàng | Quang Huy | bar: October 29
4 | Execute test and logs bug | Quang Huy | bar: October 29 to October 30
4.1 | Tóm tắt đơn hàng -> Hiển thị danh sách sản phẩm -> Hiển thị chi tiết sản phẩm | Quang Huy | bar: October 29
4.1 | Tóm tắt đơn hàng -> Hiển thị danh sách sản phẩm -> Hiển thị tổng chi phí | Quang Huy | bar: October 29
4.2 | Địa chỉ nhận hàng -> Chọn địa chỉ nhận hàng -> Chọn địa chỉ đã lưu | Quang Huy | bar: October 29
4.2 | Địa chỉ nhận hàng -> Chọn địa chỉ nhận hàng -> Thêm địa chỉ mới | Quang Huy | bar: October 29
4.2 | Địa chỉ nhận hàng -> Chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ -> Chỉnh sửa địa chỉ | Quang Huy | bar: October 29
4.3 | Phương thức giao hàng -> Chọn phương thức giao hàng -> Giao hàng tiêu chuẩn | Quang Huy | bar: October 29
4.3 | Phương thức giao hàng -> Chọn phương thức giao hàng -> Giao hàng nhanh | Quang Huy | bar: October 29
4.3 | Phương thức giao hàng -> Chọn phương thức giao hàng -> Hiển thị chi phí và thời gian | Quang Huy | bar: October 29
4.3 | Phương thức giao hàng -> Chọn thời gian giao hàng cụ thể -> Thời gian trong phạm vi hỗ trợ | Quang Huy | bar: October 29
4.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> COD | Quang Huy | bar: October 29
4.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> Ví MoMo | Quang Huy | bar: October 29
4.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> ZaloPay | Quang Huy | bar: October 30
4.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> VNPAY | Quang Huy | bar: October 30
4.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> SenPay | Quang Huy | bar: October 30
4.4 | Phương thức thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> Thẻ tín dụng/ghi nợ | Quang Huy | bar: October 30
4.4 | Phương thức thanh toán -> Liên kết ví điện tử -> Liên kết ví với tài khoản | Quang Huy | bar: October 30
4.4 | Phương thức thanh toán -> Thanh toán trả sau -> Thanh toán trả sau | Quang Huy | bar: October 30
4.5 | Mã giảm giá và khuyến mãi -> Nhập mã giảm giá -> Nhập mã hợp lệ | Quang Huy | bar: October 30
4.5 | Mã giảm giá và khuyến mãi -> Nhập mã giảm giá -> Nhập mã không hợp lệ | Quang Huy | bar: October 30
4.5 | Mã giảm giá và khuyến mãi -> Chọn mã khuyến mãi khả dụng -> Chọn mã từ danh sách khả dụng | Quang Huy | bar: October 30
4.6 | Xác nhận và theo dõi đơn hàng -> Theo dõi tình trạng đơn hàng -> Nhận thông báo qua email/ứng dụng | Quang Huy | bar: October 30
4.6 | Xác nhận và theo dõi đơn hàng -> Nhận thông báo xác nhận -> Hiển thị thông tin giao hàng | Quang Huy | bar: October 30
4.7 | Xử lý thanh toán -> Xử lý giao dịch thanh toán -> Tích hợp với cổng thanh toán | Quang Huy | bar: October 30
4.7 | Xử lý thanh toán -> Xử lý giao dịch thanh toán -> Chuyển hướng tới ví điện tử | Quang Huy | bar: October 30
4.7 | Xử lý thanh toán -> Thanh toán khi nhận hàng (COD) -> Lưu và xác nhận đơn hàng | Quang Huy | bar: October 30
5 | Evaluting exit criteria & Test report | Quang Huy | bar: October 30
6 | Review | Quang Huy | bar: October 31

## Appendix
Appendix
Term definition
# | Term | Definition/explanation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
Glossary
#
1
1
2
3
4
#
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Members
1 | Đỗ Quang Huy