## Q&A
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Thanh tìm kiếm | Website thương mại điện tử Sendo - SRS | 1.0 | Trang chủ của Sendo | Trang tìm kiếm không hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói, điều này có thể làm mất cơ hội cho người dùng tìm kiếm sản phẩm theo cách tiện lợi hơn. Theo tôi thì hệ thống nên tích hợp tính năng tìm kiếm bằng giọng nói để nâng cao khả năng tìm kiếm của trang web. Xin vui lòng xác nhận! | Đã xác nhận ý kiến. Ý kiến đã được tiếp thu. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý. | Open | Design Committee | Low |  | Nguyễn Thị Hoài Thu | 18/10/2024
2 | Trang chi tiết sản phẩm | Website thương mại điện tử Sendo - SRS | 1.0 | Trang chi tiết sản phẩm | Khi tìm kiếm sản phẩm, trang web không hiển thị số lượng sản phẩm có sẵn cho từng kết quả tìm kiếm. Điều này có thể khiến người dùng không biết sản phẩm còn hàng. Theo tôi thì hệ thống nên hiển thị số lượng sản phẩm có sẵn để cung cấp thông tin cụ thể cho người dùng. Xin vui lòng xác nhận! | Đã xác nhận ý kiến. Ý kiến đã được tiếp thu. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý. | Open | Design Committee | Low |  | Nguyễn Thị Hoài Thu | 18/10/2024
3 | Thanh tìm kiếm | Website thương mại điện tử Sendo - SRS | 1.0 | Trang chủ của Sendo | Trải nghiệm người dùng về việc xem lịch sử tìm kiếm chưa qua đăng nhập tài khoản, lịch sử tìm kiếm vẫn lưu khi kết thúc phiên. Tôi đề xuất sẽ xóa thông tin tìm kiếm sau khi người dùng kết thúc phiên. Xin vui lòng xác nhận! | Đã xác nhận ý kiến. Ý kiến đã được tiếp thu. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý. | Open | Design Committee | Low |  | Nguyễn Thị Hoài Thu | 18/10/2024
4 | Trang kết quả tìm kiếm | Website thương mại điện tử Sendo - SRS | 1.0 | Trang kết quả tìm kiếm | Trang web không hiển thị trang số khi kết quả tìm kiếm nhiều hơn một trang. Tôi đề xuất là thêm trang số để người dùng có thể xem kết quả tìm kiếm một cách tiện lợi hơn. Xin vui lòng xác nhận! | Đã xác nhận ý kiến. Ý kiến đã được tiếp thu. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý. | Open | Design Committee | Low |  | Nguyễn Thị Hoài Thu | 18/10/2024
5 | Thanh tìm kiếm | Website thương mại điện tử Sendo - SRS | 1.0 | Trang chủ của Sendo | Khi tôi tìm kiếm bằng từ khoá, trang web không tự động điền từ khoá liên quan. Theo tôi thì hệ thống nên thêm tính năng tự động điền từ khoá liên quan để giúp người dùng tìm kiếm dễ dàng hơn. Xin vui lòng xác nhận! | Đã xác nhận ý kiến. Ý kiến đã được tiếp thu. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý. | Open | Design Committee | Low |  | Nguyễn Thị Hoài Thu | 18/10/2024
6 | Trang kết quả tìm kiếm | Website thương mại điện tử Sendo - SRS | 1.0 | Trang kết quả tìm kiếm | Trong trang kết quả tìm kiếm, tôi thấy kết quả trả về vẫn còn một số sản phẩm chưa chính xác. Tôi kiến nghị cập nhập lại cơ sở dữ liệu để tăng độ chính xác cho kết quả trả về. Xin vui lòng xác nhận! | Đã xác nhận ý kiến. Ý kiến đã được tiếp thu. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý. | Open | Design Committee | Low |  | Nguyễn Thị Hoài Thu | 18/10/2024
7 | Thanh tìm kiếm | Website thương mại điện tử Sendo - SRS | 1.0 | Trang chủ của Sendo | Khi tôi tìm kiếm sản phẩm, trang web không hỗ trợ hiển thị nhiều lịch sử tìm kiếm trước đó của tôi, chỉ hiển thị một lịch sử tìm kiếm mới nhất . Theo tôi thì hệ thống nên thêm tính năng gợi ý tìm kiếm bằng cách hiển thị thêm nhiều lịch sử tìm kiếm trước đó của người dùng để giúp họ tìm kiếm nhanh hơn. Xin vui lòng xác nhận! | Đã xác nhận ý kiến. Ý kiến đã được tiếp thu. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý. | Open | Design Committee | Low |  | Nguyễn Thị Hoài Thu | 18/10/2024
8 | Thanh tìm kiếm | Website thương mại điện tử Sendo - SRS | 1.0 | Trang kết quả tìm kiếm | Chức năng Tìm kiếm không hỗ trợ tìm kiếm theo mức giá phổ biến, ví dụ như sản phẩm dưới 100,000 VNĐ hoặc từ 500,000 VNĐ trở lên. Theo tôi thì hệ thống nên cung cấp tính năng tìm kiếm theo mức giá phổ biến để người dùng có thể tìm thấy những sản phẩm phù hợp với ngân sách của họ. Xin vui lòng xác nhận! | Đã xác nhận ý kiến. Ý kiến đã được tiếp thu. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý. | Open | Design Committee | Low |  | Nguyễn Thị Hoài Thu | 18/10/2024
9 | Biểu tượng tìm kiếm hình kính lúp | Website thương mại điện tử Sendo - SRS | 1.0 | Trang kết quả tìm kiếm | Khi tìm kiếm sản phẩm, trang web có thời gian tải kết quả tìm kiếm quá lâu, gây khó khăn cho trải nghiệm người dùng. Theo tôi thì hệ thống nên tối ưu hóa tốc độ tải kết quả tìm kiếm để cải thiện trải nghiệm người dùng. Xin vui lòng xác nhận! | Đã xác nhận ý kiến. Ý kiến đã được tiếp thu. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý. | Open | Design Committee | Low |  | Nguyễn Thị Hoài Thu | 18/10/2024
10 | Thanh tìm kiếm | Website thương mại điện tử Sendo - SRS | 1.0 | Trang chủ của Sendo | Khi tìm kiếm sản phẩm, trang web cho phép người dùng nhập nội dung quá dài, dẫn đến việc trang web bị đơ và chậm trong việc xử lý yêu cầu tìm kiếm. Theo tôi thì hệ thống nên thực hiện kiểm tra và giới hạn độ dài của nội dung tìm kiếm mà người dùng có thể nhập để tránh quá tải hệ thống. Xin vui lòng xác nhận! | Đã xác nhận ý kiến. Ý kiến đã được tiếp thu. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý. | Open | Design Committee | Low |  | Nguyễn Thị Hoài Thu | 18/10/2024