## Sheet1
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Tóm tắt đơn hàng | SRS Thanh toán Sendo.vn | 1 | Mục 6.1, trang 3 | "Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm trong giỏ hàng sau khi đã tới bước tóm tắt đơn hàng không?" | Có, người dùng có thể chỉnh sửa trước khi thanh toán. | Mở | PO | Cao | 1 | QA Team | 18/10/2024
2 | Địa chỉ nhận hàng | SRS Thanh toán Sendo.vn | 1 | Mục 6.2, trang 3 | "Hệ thống có lưu lại địa chỉ nhận hàng cho lần thanh toán sau của người dùng không?" | Có, hệ thống lưu địa chỉ mặc định cho lần sau. | Mở | UX Team | Trung bình | 1 | QA Team | 18/10/2024
3 | Phương thức giao hàng | SRS Thanh toán Sendo.vn | 1 | Mục 6.3, trang 4 | "Người dùng có thể chọn nhiều phương thức giao hàng cho cùng một đơn hàng không?" | Không, mỗi đơn hàng chỉ chọn 1 phương thức giao hàng. | Mở | Dev Team | Thấp | 1 | PO | 18/10/2024
4 | Phương thức thanh toán | SRS Thanh toán Sendo.vn | 1 | Mục 6.4, trang 4 | "Người dùng có thể lưu thông tin thẻ tín dụng cho các lần thanh toán sau không?" | Có, hệ thống có tính năng lưu thông tin thẻ an toàn. | Mở | Backend | Cao | 1 | Dev Team | 18/10/2024
5 | Mã giảm giá và khuyến mãi | SRS Thanh toán Sendo.vn | 1 | Mục 6.5, trang 4 | "Nếu mã giảm giá hết hạn, hệ thống có tự động thông báo cho người dùng khi họ nhập mã không?" | Có, hệ thống sẽ kiểm tra hạn sử dụng của mã. | Mở | UX Team | Trung bình | 1 | QA Team | 18/10/2024
6 | Xác nhận đơn hàng | SRS Thanh toán Sendo.vn | 1 | Mục 6.6, trang 4 | "Người dùng có thể hủy xác nhận đơn hàng sau khi đã gửi yêu cầu thanh toán không?" | Không, sau khi đã xác nhận, không thể hủy. | Mở | PO | Cao | 1 | QA Team | 18/10/2024
7 | Xử lý thanh toán | SRS Thanh toán Sendo.vn | 1 | Mục 6.7, trang 4 | "Hệ thống có hỗ trợ nhiều bước xác minh khi xử lý thanh toán không (như OTP qua điện thoại)?" | Có, hệ thống hỗ trợ xác minh qua OTP. | Mở | Backend | Cao | 1 | QA Team | 18/10/2024
8 | Bảo mật | SRS Thanh toán Sendo.vn | 1 | Mục 7.3, trang 5 | "Hệ thống sử dụng phương pháp mã hóa nào để bảo vệ dữ liệu thanh toán?" | Hệ thống sử dụng mã hóa AES 256-bit. | Mở | Dev Team | Cao | 1 | Security Team | 18/10/2024
9 | Hiệu năng | SRS Thanh toán Sendo.vn | 1 | Mục 7.1, trang 4 | "Hệ thống có thể xử lý bao nhiêu giao dịch đồng thời mà không ảnh hưởng đến hiệu năng?" | Hệ thống có thể xử lý 5000 giao dịch/giờ. | Mở | Backend | Cao | 1 | Dev Team | 18/10/2024
10 | Khả năng mở rộng | SRS Thanh toán Sendo.vn | 1 | Mục 7.2, trang 4 | "Hệ thống có khả năng mở rộng để tích hợp với các nền tảng thanh toán mới trong tương lai không?" | Có, hệ thống được thiết kế để mở rộng dễ dàng. | Mở | Dev Team | Trung bình | 1.1 | UX Team | 18/10/2024